标题

根据目标管理工作有关要求，经综合分析各分支局、局机关各处室的季度工作开展情况，现将2014年第三季度工作评估报告如下：

一、第三季度主要工作执行情况

（一）年度目标任务的第三季度执行情况

1、局机关年度目标任务大部分已按计划推进。对照《2014年度浙江海事局机关目标任务分解表》，列入第三季度的局机关目标任务共有306项，基本按要求予以推进落实。但其中应在本季度完成的38项任务中尚有19项未按计划完成，其中1项（第266项）建议取消，其余18项还在推进中。

| 序号 | 目标任务 | 完成情况 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 统筹推进“三化”建设六大体系建设标准相关工作。 | 目前，三个课题（水上安全监管体系、海事公共服务体系、海事创新驱动体系）和三个调研（思想政治教育体系、行政管理执法体系、人力资源管理体系）均完成报告初稿，预计四季度完成。 | 办公室 |
| 4 | 研究建立思想政治教育体系建设标准。 | 已完成调研报告初稿，四季度完成。 | 党组工作部 |
| 5 | 研究建立水上安全监管体系建设标准。 | 已完成课题报告初稿，四季度完成。 | 指挥中心 |
| 6 | 研究建立海事公共服务体系建设标准。 | 已完成课题报告初稿，四季度完成。 | 船舶监督处 |
| 7 | 研究建立海事创新驱动体系建设标准。 | 已完成课题报告初稿，四季度完成。 | 办公室 |
| 8 | 研究建立行政管理执法体系建设标准。 | 已完成调研报告初稿，四季度完成。 | 法规规范处 |
| 9 | 研究建立人力资源管理体系建设标准。 | 已完成调研报告初稿，四季度完成。 | 人事教育处 |
| 81 | 组织相关课题研究，探索综合督察机制，完善督察工作制度。 | 综合督察机制已完成初稿，四季度完成。 | 法规规范处 |
| 111 | 做好经济实体“关停并转、清产核资”相关工作。 | 正在有序推进中。 | 后勤管理中心、财务会计处 |
| 150 | 制定“海巡22”巡航计划，开展海空协同带机巡航实操演练，提升海空协同巡航能力。 | 计划于10月30日实施带机巡航演练。 | 指挥中心 |
| 258 | 修改完善浙江海事局装备安全、设备节能、船艇管理等管理办法。 | 船艇管理办法正在修订中，四季度完成。 | 基建装备处 |
| 259 | 建立浙江海事局VTS设备维护管理制度。 | 已完成初稿，待部海事局的管理规定修改完毕后，再相应完善定稿，四季度完成。 | 基建装备处 |
| 263 | 完成海事无人驾驶多功能船开发。 | 正在进行中，四季度完成。 | 基建装备处 |
| 266 | 制订浙江海事局外聘船员服装配发标准。 | 已与局领导汇报，因计划船员外包，建议取消该项工作。 | 基建装备处 |
| 268 | 开展规费专项稽查，夯实票据管理等规费征管基础工作；调整规费征收控制程序，防范廉政风险。 | 规费专项稽查预计11月上旬完成。《收费专用票据管理办法》修订工作已完成。 | 规费征稽处 |
| 271 | 开展规费征管工作标准化研究，重点研究并建立规费征管工作考核指标体系。 | 已完成《规费征管工作考核指标体系》初稿，四季度完成。 | 规费征稽处 |
| 274 | 按照“港口建设费委托代收实施办法”的要求，认真开展对港建费代收单位的年度评估工作。 | 已布置开展分支局层面的港建费代收单位的年度评估工作，待专项稽查时开展验证后形成年度评估报告。 | 规费征稽处 |
| 289 | 开展下年度部海事局科技项目的立项审核和上报工作。 | 已组织完成2015年度部海事局科技项目预算的一上文本汇总上报，下一步拟根据部局进度安排，组织开展2015年度科技项目预算的二上文本的汇总上报。 | 科技信息处 |
| 364 | 研究出台海事政务办理便民服务举措。 | 已完成海事政务办理便民举措课题研究。 | 政务中心 |

2、月度重点工作有序推进。第三季度列入局领导部署重点工作任务共有96项，其中，22项已经完成，其余均有序推进中。

3、辖区水上安全形势总体稳定。三季度辖区共发生一般等级及以上水上交通事故11件，死亡失踪11人，沉船8艘，直接经济损失993万元，同比分别下降8.3%、上升450%、下降20%、下降76.2%。

4、分支局目标任务总体得到执行。经各分支局自查和局归口部门案头考核，年初下达给各分支局的目标任务总体按考核要求得到执行。同时，各分支局均重视上半年目标考核中发现的问题，采取针对性措施，积极开展了整改。

（二）年度目标任务的前三季度执行情况

1．部海事局下达的年度考评指标执行情况基本正常。对照交通运输部海事局《2014年度直属海事局工作目标考评指标表》，与我局相关共54项工作指标，大部分指标按要求执行中，有3项指标执行情况不佳。

2．各年度专项计划还在推进中。列入《教育培训计划》的26个培训项目，19个已经举办，4个延期；列入《会议计划》的45个会议，29个已经举办，6个延期；列入《科技项目计划》的22个项目有1项已经完成，其余均基本进入研究报告完善阶段，将于四季度开展验收工作；列入《软课题计划》的11项课题均在开展中；列入《重点调研课题计划》的27个项目均在开展中，其中10个应在9月底前完成的还未完成。列入《内部规章制度“立、改、废”计划》的61项，28项已完成，12项待上会，1项废止，20项还在修订中。

3．年度实事工程推进总体良好。根据服务民生实事工程阶段性评估结果，10项实事任务中，“两级政务中心开通绿色通道”和“实施乐清湾水域船舶定线制”等2项任务已完成，“推进船员证书申办无纸化”等7项任务进展正常，“下放和扩大下放10项以上行政审批事项”任务进展滞后。

二、第三季度工作总体评价

三季度，我局积极贯彻上级一系列关于加强安全生产工作的部署要求，以“打非治违”为主线，进一步加大水上安全监管力度；同时，认真落实年中工作座谈会精神，持续推进各项目标任务，整体成效较好。主要体现在以下五个方面：

（一）水上安全形势保持总体稳定。认真开展“六打六治”、江浙沪水域内河船舶、客运安全、危化品运输安全等各类专项整治活动，突出对内河船舶、砂石运输船舶、渡口渡船等重点的集中治理。期间，深化“三位一体”联动执法，加大安全警示教育和普法活动，加强明察暗访和专项督查，进一步推进“打非治违”工作的落实。辖区水上安全隐患整改有效推进，台州三门蛇蟠渡口渡船、舟山采石宕口内河船舶参与海上运输等重大隐患得到了当地政府的高度重视并已着手整改，我局被部海事局挂牌督办的“湘张家界货0009”自沉事故已经整改完毕。还有力维护“青奥会”、“中秋”和“开渔节”等重点时段的安全。此外，强化现场监管和预警预控，成功防御“浣熊”、“麦德姆”、“娜基莉”、“凤凰”等台风的侵袭。

（二）海事“三化”建设得到实质性进展。首批海事处达标验收工作全面完成，12家海事处顺利通过达标验收，两家海事处被评为“海事处建设达标示范单位”，海事处建设年活动取得阶段性成效。“改革创新促‘三化’”大讨论活动有声有色，举办“创新举措、激发活力、共谋发展”专题座谈，上线运行浙江海事论坛，完成主题征文，评选浙江海事系统十大“三化”好形象好品牌和十大金点子，进一步凝聚全局干部职工助推发展的共识，营造氛围。“三化”六大体系建设理论研究积极推进，六个课题均已完成初稿，积极探索“三化”建设长效机制。

（三）服务发展能力有效提升。对外交流协作有新的突破，与温州市政府成功签订《深化温州平安海区建设 共同推进温州海洋经济发展战略合作协议》，与台州市政府主要领导进行会晤并就服务台州海洋经济发展、口岸开放及台州海事建设和发展等内容达成共识，与宁波海事法院进行年度会商深化落实下一步协作事宜。简政放权工作获得赞扬，新华社、中央电视台等中央媒体予以深入报道，相关工作得到何建中副部长批示肯定。主动参与“五水共治”、内河水域复兴、“一打三整治”等省委省政府的专项行动，积极发挥海事作用，其中近岸海域污染防治现状存在问题及对策建议得到省领导重视。此外，“海巡22”圆满完成南海维权任务凯旋归来，浙江海事实现走向深蓝、走向维权一线的首次突破。

（四）综合管理水平进一步增强。海事（履约）管理体系坚持运行并不断改进，并顺利通过部海事局组织的外审。内部规章制度抓紧修订，修订出台《局党组工作规则》等14项制度，管理制度体系得到健全完善。海事队伍建设深化推进，实施《公务员年度考核办法》等一批公务员正规化管理相关制度，组织“国际会议谈判专题工作组”备选人员培训和选拔。“600名八○后浙江海事青年为全面履职而行动”活动取得新的成果，一批集体和个人荣获省级“青年文明号”和“青年岗位能手”。财经管理进一步加强，完成“深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和‘小金库’专项治理”自查自纠，并接受上级专项检查，认真推进国有资产产权登记等财经管理要求的落实。档案规范化建设有序实施，局机关档案室通过浙江省省直机关规范化综合档案室的认定，在省直机关名列前茅。装备投入继续加大，60米级B型首制巡逻船列编使用，提升辖区南翼巡航救助力量。

（五）党风廉政建设不断深入。直属海事系统党风廉政建设和反腐败专题工作会议精神得到贯彻落实，局领导分工落实何建中副部长部署要求的党风廉政建设关键任务和重要措施，并带队对基层单位学习传达情况及群众路线教育实践活动整改落实情况进行了现场督查和评价，积极推进党风廉政建设责任的落实。“廉政教育月”和“七一”纪念活动圆满完成，组织开展主题党日、廉政专题讲座、全局廉政知识测试等系列活动，取得了预期效果。丰富职工文体生活，成功举办首届职工游泳比赛，展示干部职工积极向上、勇于争先的精神风貌。

但工作中还存在不足和薄弱环节：一是水上安全监管压力依然很大。在全局上下深入开展“打非治违”专项整治实施高压打击、严防死守的情况下，第三季度辖区仍然发生了多起砂石运输船舶船沉人亡事故，且三季度共死亡失踪11人，同比大幅攀升（上升450%），反映出辖区水上安全监管盲区和疏漏仍然存在，长期制约辖区水上安全形势好转的难点、重点问题还没得到根本解决，海事监管工作依然任重而道远。二是年度目标任务执行有待加强。部分年度目标任务和专项工作推进力度有待进一步加大，特别是预算执行进度不理想、部分重点调研课题及会议培训推进迟缓。三是行风廉政风险仍然较大。需要进一步强化警示教育，加大防控力度。

三、第四季度重点工作安排

第四季度，共有271项年度工作目标进入收尾阶段，部局下达的54项年度目标考评指标应执行完成。全局上下要以水上交通安全监督管理工作为中心，进一步加大工作推进力度，确保年度任务目标的保质保量完成，并及早研究谋划明年工作部署。四季度主要抓好几项工作：

（一）集中力量，务必打赢专项整治攻坚战。继续推进以“打非治违”为主线的一系列专项整治活动，始终保持对“两船”等重点船舶的高压严打态势。解决“三无船”、监管结合部、“危险廊带”以及海事处达标验收中反映出来的现场执法存在的问题。强化寒潮大风预警防范、商渔船防碰撞和应急处置。研究完善局水上安全风险防范相关制度标准和工作机制。

（二）重点突破，不断深化海事“三化”建设。抓紧完成“三化”六大体系建设标准课题研究，为建立健全浙江海事“三化”建设长效机制提供依据。深入开展海事处建设年活动，继续推进海事处建设达标工作，及早实施海事处绩效管理。不断深化队伍建设，积极推进局《创新海事专业人才培养机制的意见》实施，加强“优秀公务员”等典型培树。

（三）简政放权，加快推进政府职能转变。及时学习贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》等上级精神，不断加强法制工作。研究编制权力清单和责任清单，促进阳光执法、规范执法。全面完成今年服务民生十件实事，重点做好服务舟山群岛新区建设十项试点下放行政审批事项的评估完善和扩大推广工作。提前谋划船舶签证取消后事中事后监管工作安排，切实履行起调整后的船检管理职责。

（四）落实责任，坚持抓好党风廉政建设。固化延伸党的群众路线教育实践活动成果。继续深入贯彻直属海事系统党风廉政建设会议精神，研究解决培训教育、专项整治、制度建设、作风建设、监督检查五个方面问题。持续推进海事文化建设和文明创建。