《浙江海事局“十二五”发展纲要》

总结评估报告

2015年是“十二五”收官之年。根据《浙江海事局关于开展“十二五”发展规划总结评估工作的通知》，在综合分析浙江海事局5个专项规划以及各分支局发展规划总结评估的基础上，重点围绕6项发展目标、12项发展指标和8方面主要任务，对《浙江海事局“十二五”发展纲要》（以下简称《纲要》）进行总结评估。

一、《纲要》实施进展情况

“十二五”期间，浙江海事局在交通运输部、浙江省委省政府、部海事局的正确领导下，以“三化”建设为统领，紧紧围绕水上安全监管中心工作，积极服务“四个交通”和“八八战略”建设进程，全力维护水上安全形势稳定和干部队伍稳定，有效推动地方经济社会发展，《纲要》目标任务总体完成情况良好。

（一）6项发展目标全面实现

安全监管效能有效提升。围绕安全监管中心工作，转变管理理念、创新管理手段、完善机制制度、优化资源配置，专长结合、联动协作。依托法律法规、战略合作、地方考核平台等有效机制，大力推进政府、部门、企业、群众、社会共同参与、各尽其责、高效协同的现代治理格局。

服务发展能力有效提升。积极对接国家战略，主动响应“一带一路”和长江经济带重大布局，优质服务浙江海洋经济发展示范区和舟山群岛新区建设，提升海事公共服务水平。支持浙江口岸开放，支持海洋经济产业发展，支持海洋科教文化建设，不断拓深海事服务领域。

队伍综合素质有效提升。切实落实“人才强局”战略。人才基础不断夯实，队伍规模持续壮大，吸引了一批特殊岗位紧缺人才，初步解决基层海事执法队伍中存在的人员紧缺和结构性问题。优质人才不断涌现，高学历人才、专业人才培养机制不断完善，领军人才、国际化人才等不断涌现，青年队伍持续壮大发展，初步实现人才队伍年轻化、知识化、专业化建设目标。

科技创新能力有效提升。以业务需求为导向，积极推进“科技兴局”战略实施。深化数据中心及信息资源整合，拓展移动执法应用，强化电子政务建设，完善海事网络安全系统建设，信息技术应用能力持续深化。开展一批有影响力的科技项目研究，取得一定的科研成果。稳步推进基础设施建设，基本实现“安全通信、船舶交管、溢油应急、前沿基地、就近泊位”六大保障。

科学管理水平有效提升。规范管理水平不断增强，完善海事（履约）管理体系，有效运用目标管理。依法行政效能明显提升，推行清单管理，完成执法事权层级调整，进一步理顺职责、优化流程。从严治党，落实“两个责任”，加强党风作风建设，夯实基层党建，党建科学化水平得到提升，政治保障作用持续增强。

品牌建设成效有效提升。突出“品牌立局”战略实施。围绕监管、服务、合作等重点，打造一系列特色鲜明的浙江海事品牌，发展优势逐步显现。立足浙江海事特色，提炼“忠诚、务实、开放、卓越”的浙江海事精神。深度挖掘身边事、身边人，培树一批在系统内外具有较大影响力的先进典型，示范和引领作用日益凸显。

（二）12项发展指标实现情况总体良好

12项发展指标中，9项已全面实现，2项基本实现，1项未实现。

1.确保避免发生有海事监管责任的重大恶性群死群伤、重大污染事故和有重大社会影响的事故，确保水上交通安全形势持续稳定。水上交通安全“四项指标”与万艘运输船舶的平均数比“十一五”期间统计平均数零增长。

| 单位： /万艘次 | 十一五 平均数 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 十二五 平均数 | 相比十一五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故总数（件） | 0.340 | 0.221 | 0.239 | 0.288 | 0.181 | 0.159 | 0.218 | 下降35.9% |
| 死亡人数（人） | 0.292 | 0.251 | 0.138 | 0.128 | 0.158 | 0.256 | 0.186 | 下降36.3% |
| 沉船艘数（艘） | 0.209 | 0.141 | 0.142 | 0.196 | 0.113 | 0.072 | 0.133 | 下降36.4% |
| 经济损失（万元） | 47.66 | 30.20 | 33.95 | 51.74 | 37.83 | 34.82 | 37.71 | 下降20.9% |

表1 “四项指标”完成情况

说明：本项指标已全面实现。

2. 在沿海重点水域、内河主要航段具备全方位覆盖、全天候监控、快速反应的应急处置能力。海上人命救助成功率大于93%。

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能否实现沿海重点水域、内河主要航段AIS、VTS全方位覆盖和全天候监控 | 宁波、舟山、 嘉兴实现 | 宁波、舟山、 嘉兴实现 | 全部实现 | 全部实现 | 全部实现 |
| 海上人命救助成功率 | 94.5% | 96.5% | 96% | 95.4% | 95.7% |

表2 应急处置能力

说明：本项指标基本实现。

“十二五”期间，距岸50海里内重要海域应急到达时间不超过150分钟的目标尚不能全面实现。

存在问题分析：1、大部分船艇性能不适合执行远距离海上应急任务。应急事件多在高海况下发生，救助船艇需满足8级以上抗风等级、20节以上设计航速、续航能力充足等远距离应急所需的条件。目前浙江海事局共配备91条海巡艇，其中仅有9条船艇满足上述条件，仅占9.9%。2、海事基地布点靠内。目前辖区主要海事基地有舟山岱山、宁波白峰、温州洞头，除温州洞头海事基地以外，其他布点基本都在港区内，不利于快速应急反应。3、海事救助直升飞机配备空白。直升飞机是远距离快速救助反应，特别是伤病、人命救助的第一选择，具备反应快、航程远等优势，但全局目前尚未配置救助直升机，一定程度上制约了应急处置能力的提升。

- 3．宁波舟山水域一次溢油控制清除能力基本达到1500吨，温州台州水域一次溢油控制清除能力初步达500吨。重点港口和油品装卸区具备船舶溢油监视监测能力。

| 一次性溢油控制清除能力 单位：吨 | 2011年 | 2013年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波水域 | 50 | 1210 | 2300 |
| 舟山水域 | 300 | 1100 |  |
| 温州水域 | 30 | 100 | 500 |
| 台州水域 | 90 | 160 |  |
| 嘉兴水域 | 0 | 80 | 100 |

表3一次溢油控制清除能力

说明：本项指标已全面实现。

表中一次溢油控制清除能力包括地方政府、海事系统、专业清污力量和社会辅助力量清污能力的统计。其中，宁波海事局政府清污能力1000吨（全部在海事）、专业清污力量500吨、社会辅助力量100吨；舟山海事局政府清污能力200吨（全部在海事）、专业清污力量400吨、社会辅助力量100吨；温州海事局专业清污力量100吨、社会辅助力量100吨；台州海事局政府清污能力50吨、专业清污力量80吨、社会辅助力量170吨；嘉兴海事局专业清污力量100吨。

辖区8座5万吨以上油品装卸码头均已全部按照要求安装溢油监控报警系统并投入运行，信号全部接入分支局，部分接入浙江海事局指挥中心，重点港口和油品装卸区初步具备船舶溢油监视监测能力。

4．海事执法规范公正文明，执法监督体系健全完善，执法过错和错案责任追究率100%。

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执法过错和错案责任追究率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

表4 执法过错和错案责任追究率

说明：本项指标已全面实现。

建立实施海事（履约）管理体系，规范执法行为。推行清单管理，编制三张清单并公布权力清单，完成海事行政执法事权层级调整。完善执法监督机制，建立专项督察和日常督察相结合、内部监督和外部监督相结合的督察机制，探索推进综合督查。

5．建成以电子政务为主体的海事管理和服务信息系统，适应海事管理现代化。

| 种类 | 行政许可总数 | 完全实现的数量 | 部分实现的数量 | 未实现 的数量 | 完全实现项目 所占百分比 | 部分实现项目 所占百分比 | 未实现项目 所占百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通航 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 船舶 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60% | 10% | 30% |
| 危防 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 船员 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 总计 | 44 | 40 | 1 | 3 | 90.91% | 2.27% | 6.82% |

表5电子申报平台使用情况

说明：本项指标已全面实现。

上表项目划分为提交申请、受理、不予受理、审批、不予审批或不予办理、告知结果6个环节。项目的6个环节均实现电子化，则该项目属于“已完全实现电子政务”的执法项目；项目的6个环节仅部分实现电子化，则该项目属于“部分实现电子政务”的执法项目；项目的6个环节均未实现电子化，则该项目属于“未实现电子政务”的执法项目。电子政务实现率以“已完全实现电子政务”和“部分实现电子政务”项目占总项目的比例来衡量。

6.打造监管有力、运行高效、反应快速的海事监管品牌；便捷、高效、卓越的服务发展品牌；无缝衔接、优势互补、共享畅通的合作品牌。

说明：本项指标已全面实现。

围绕监管、服务、合作，打造了一系列在系统内外具有号召力和影响力的品牌。如“VTS-悦航”、“PSC-精卫”、“心·渡”等海事监管品牌，“蓝丝带”、“邵老师工作室”等服务发展品牌，“12395海事职工文化”等文化建设品牌，有效促进监管和服务能力提升。

7．人力资源总量稳步增长至2000人左右，队伍结构明显优化，全员适岗能力明显提升，基本满足未来五年浙江海事事业发展对人力资源的需求。

|  |  | 2011年 | 2013年 | 2015年 | 是否基本满足未来五年发展需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员总量（人） |  | 1753 | 1862 | 1921 | 是 |
| 执法人员比例（%） |  | 73.42% | 74.27% | 81.88% | 是 |
| 学历结构 （%） | 博士 | 1 | 2 | 3 | 是 |
|  | 研究生 | 227 | 281 | 267 | 是 |
|  | 本科 | 1083 | 1198 | 1279 | 是 |
| 年龄结构 （%） | ≤35岁 | 575 | 692 | 831 | 是 |
|  | 36-40岁 | 185 | 188 | 139 | 是 |
|  | 41-45岁 | 266 | 268 | 256 | 是 |
|  | 46-50岁 | 335 | 336 | 277 | 是 |
|  | ≥51岁 | 392 | 388 | 418 | 是 |
| 领军人才（人） | 浙江海事领军人才后备 | 无 | 57 | 63 | 是 |
|  | 部海事局领军人才 | 无 | 6 | 6 | 是 |
| 人均学时（小时） |  | 89.6 | 61.7 | 89.2 | 是 |

表7 人力资源情况（在编在岗）

说明：本项指标已全面实现。

8．各类海事监管信息资源高度整合，实现信息资源高度共享。基础设施、监管装备布局合理，资源综合利用高效。

|  | 宁波局 | 舟山局 | 温州局 | 台州局 | 嘉兴局 | 杭州局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全通信系统(VHF) | 覆盖 | 覆盖 | 覆盖 | 覆盖 | 覆盖 | 覆盖 |
| 船舶交管系统(VTS) | 覆盖 | 覆盖 | 覆盖 | 覆盖 | 覆盖 | -- |
| CCTV监控点（个） | 36 | 33 | 29 | 12 | 4 | 8 |
| 海事监管基地 | 有 | 有 | 有 | 已批复 | -- | -- |
| 溢油应急库 | 大型 | 小型 | 中型批复中 | 中型已批复 | -- | -- |
| 业务用房布局 | 9幢 基本满足 | 9幢 满足 | 6幢 基本满足 | 6幢 满足 | 3幢 满足 | 2幢 基本满足 |
| 海事码头布局 | 11座 满足 | 9座 满足 | 7座 基本满足 | 7座 满足 | 2座 满足 | 1座 基本满足 |
| 巡逻艇（艘） | 30 | 16 | 19 | 18 | 2 | 4 |
| 执法车 | 98 | 51 | 44 | 43 | 15 | 9 |

表8 基础设施建设情况

说明：本项指标已全面实现。

紧紧围绕“突出中部、提升两翼、强化近岸、辐射东海”的战略布局，按照全面覆盖、重点加强、局部提升的原则，进行基础设施资源的合理布局和建设。突出中部：对宁波、舟山两个VTS系统进行了两次扩建和补点，已建成并投入使用16个雷达站，在建7个雷达，扩建两个VTS中心并进行联网。建成宁波、舟山一大一小两个船舶溢油应急设备库并配置中型溢油回收船，提升溢油综合控制清除能力。提升两翼：南翼温州、台州水域VTS系统从无到有，共建设9个VTS雷达站和2个VTS中心。北翼嘉兴水域建设2个VTS雷达站和1个中心，杭州海事局嘉绍水域建设了1个VHF通信基站和两个控制终端以及高清CCTV监视系统，强化对重点桥区水域的安全监管。强化近岸：船舶交管系统（VTS）实现辖区重点港区、桥区、航道、锚地等水域有效覆盖，近岸25海里内水域安全通信系统（VHF）覆盖率达95%；建成内河安全监管系统，建设11座VHF基站和14个CCTV监控点。辐射远海：建成80米级巡逻船，形成对中远距离监管和应急处置能力。

- 9．管理制度系统科学，资源配置不断优化，工作绩效明显提高，创造力、适应力、执行力明显增强。

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在直属海事系统年度考核情况 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |

表9 管理情况

说明：本项指标已全面实现。

管理制度更加体系化，建立海事（履约）管理体系，有效推进目标管理工作。资源配置重心不断下移，开展海事处建设年活动并完成26家海事处的达标验收，推行一线执法人员绩效评价体系。

10．两级领导班子建设明显加强，各单位领导班子成员不发生因违法违纪而被追究刑事责任或受到党纪政纪处分。社会满意度显著提升，行政相对人满意率高于95%。

| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浙江局 | 宁波局 | 舟山局 | 温州局 | 台州局 | 嘉兴局 | 杭州处 |
| 配备人数（人） | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 平均年龄（岁） | 48.9 | 47.9 | 47.8 | 47.1 | 46.8 | 52.0 | 54.0 |
| 研究生学历比例（%） | 71.4% | 83.3% | 0 | 20.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配备人数（人） | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 平均年龄（岁） | 50.2 | 48.1 | 48.8 | 48.1 | 47.8 | 53.0 | 55.0 |
| 研究生学历比例（%） | 66.7% | 83.3% | 0 | 20.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配备人数（人） | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 平均年龄（岁） | 51.2 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 47.6 | 50.0 | 52.0 |
| 研究生学历比例（%） | 66.7% | 66.7% | 0 | 20.0% | 40.0% | 0 | 0 |
| 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配备人数（人） | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 平均年龄（岁） | 50.0 | 50.5 | 50.0 | 48.4 | 48.6 | 51.0 | 48.0 |
| 研究生学历比例（%） | 80.0% | 66.7% | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 33.0% |
| 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配备人数（人） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 平均年龄（岁） | 51 | 47.8 | 48.4 | 50 | 48.8 | 49.3 | 49.0 |
| 研究生学历比例（%） | 80.0% | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 25.0% | 33.3% |

表10-1 两级班子建设情况

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导班子中因违法违纪而被追究刑事责任或受到党纪政纪处分人数（人） | 0 | 受党纪政纪处分2人：舟山海事局1人，原执法支队1人 | 受党纪政纪处分2人：原杭州海事处2人 | 0 | 受党纪政纪处分1人：原执法支队1人 |
| 行政相对人满意率（%） | 98.2% | 99.68% | 99.5% | 100% | 99.4% |

表10-2 违法违纪情况和行政相对人满意率

说明：本项指标未实现。

在2012、2013、2015年，局属领导班子中共有5人受党纪政纪处分。

11.海事文化建设富有特色，海事核心价值理念深入人心。创建一批海事文化建设示范单位，新增一批省级以上文明单位和执法示范窗口，培树一批影响广泛的先进典型。

| 各项荣誉每年新增数量 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江海事局文化品牌（2012年首次） | ∕ | 4 | ∕ | / | 2 |
| 基层海事文化建设示范点（2012年首次） | ∕ | 5 | ∕ | / | 3 |
| 直属海事系统基层工会“品牌职工之家” | ∕ | 1 | ∕ | / | / |
| 全国交通建设系统先进工会 | 1 | ∕ | ∕ | / | / |
| 直属海事系统基层工会先进"职工之家 | ∕ | 3 | ∕ | / | / |
| 全国交通运输行业文明单位 | 1 | ∕ | ∕ | / | / |
| 全国海事系统文明执法示范窗口 | 2 | ∕ | ∕ | / | / |
| 全国海事系统文明执法示范窗口标兵 | 1 | ∕ | ∕ | / | / |
| 全国文明单位 | 1 | ∕ | ∕ | / | / |
| 浙江省级文明单位（两年一届） | 5 | ∕ | 9 | / | 5 |
| 浙江省“群众满意基层站所（服务窗口）”创建工作先进单位 | ∕ | 1 | ∕ | 2 | / |
| 直属海事系统十大青年标兵 | 1 | ∕ | ∕ | 1 | / |
| 直属海事系统优秀青年 | 1 | 8 | ∕ | 6 | / |
| 全国海事系统文明执法标兵 | 2 | ∕ | ∕ | / | / |
| 全国交通建设系统“工人先锋号” | 1 | ∕ | 1 | / | / |
| “金锚奖” | ∕ | 1 | ∕ | / | / |
| 全国海事系统“庆文式”标兵 | ∕ | ∕ | 1 | / | / |
| 海事系统“三化”好形象好品牌先进集体 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1 |
| 海事系统“三化”好形象好品牌先进个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1 |
| 浙江省“五一”劳动奖章获得者 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1 |

说明：本项指标已全面实现。

加强海事文化建设，总结提炼“忠诚、务实、开放、卓越”的浙江海事精神，践行社会主义核心价值观。深化文明创建，全局省级文明单位覆盖率已达73%（5个分支局、19个海事处，共24家单位为省级文明单位），并持续涌现出一大批以“全国青年文明号”、“全国交通运输系统先进个人”、“浙江省五一劳动奖章”为代表的先进集体和优秀个人，传递海事正能量。

12.干部职工工作条件和健康素质明显改善，生活水平与当地经济社会发展相适应，归属感不断增强；海事影响力不断扩大，社会形象持续提升。

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级以上新闻媒体见稿数（篇） | 338 | 642 | 248 | 512 | 197 |
| 政务微博数（个） | 6 | 8 | 15 | 20 | 20 |
| 政务微信数（个） | ∕ | ∕ | 2 | 16 | 16 |

表12 媒体宣传情况

说明：本项指标基本实现。

干部职工工作条件得到改善，健康素质受到越来越多的关注；经济收入水平与当地经济社会发展基本相适应，但海事核编转制后带来职工收入下降、职务晋升渠道变窄等问题，一定程度影响职工对海事的归属感和对工作的荣誉感，需采取更多举措以进一步增强；海事社会影响力和公信力得到了提升，但仍需进一步强化。

12项发展指标完成情况

| 12项指标 | “十二五”完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 指标1 | 全面实现 |  |
| 指标2 | 基本实现 | 50海里内重要海域应急到达时间不超过150分钟的目标，限于船艇性能、船艇布点等因素影响尚无法实现 |
| 指标3 | 全面实现 | ∕ |
| 指标4 | 全面实现 | ∕ |
| 指标5 | 全面实现 | ∕ |
| 指标6 | 全面实现 | ∕ |
| 指标7 | 全面实现 | ∕ |
| 指标8 | 全面实现 | ∕ |
| 指标9 | 全面实现 | ∕ |
| 指标10 | 未实现 | 5人受到党纪政纪处分 |
| 指标11 | 全面实现 | ∕ |
| 指标12 | 基本实现 | 职工对海事的归属感、对工作的荣誉感和海事社会影响力、公信力需进一步提升 |

（三）8方面主要任务实施情况总体良好

24项分任务中21项已完成，3项未全面完成。

1.突出综合治理，持续提升水上安全监管效能。

任务1：着力完善水上交通安全风险防范机制。

完成情况：完成。

主要措施：一是建立健全风险防控机制。实施滚动式安全隐患排查、治理、跟踪机制及辖区重大安全隐患分级挂牌督办机制，编制重大风险源安全监管指导手册，健全“客、危、桥、渔”四大危险源数据库，加强安全风险过程控制。二是强化VTS功能发挥。着力打造指挥中心成为海事监管服务的信息中心、日常动态执法的协调中心和应急处置的指挥中心，同步升级智能化信息系统，逐步实现现场执法精准、高效。三是加强信息预警预控。健全恶劣气象海况预警预控机制，建立多渠道、广覆盖、可核查的安全预警信息发布体系；联合省海洋与渔业局在浙江沿海开展商渔船安全警示教育，覆盖全省20余万名船员、渔民及其家属。四是加强船载危险品安全监管。开展船载危险货物运输监管专项检查，明确海事审批重点，督促水路危险品运输企业、危险品集装箱装箱单位等加强自律。

任务2：着力健全水上交通安全长效管理机制。

完成情况：完成。

主要措施：一是建立健全长效管理机制。着力构建责任、制度、诚信、教育安全监管体系，建立健全隐患防控、过程控制和应急处置长效监管体系，积极构建指挥中心（VTS）、海事处、执法支队“三位一体”水上安全动态监管联动执法格局。二是充分发挥平安浙江考核作用。陆续将渡船和“三无”船安全管理、码头和宕口无证经营等违法行为纳入各市、县平安考核指标，持续推动安全责任落实。三是强化水上客运安全监管。开展客运船舶运输安全专项检查和渡口渡船安全管理专项工作，推进客运企业“五项制度”落实，推动地方政府将乡镇渡运纳入公共交通管理体系，推动舟山打造水上交通安全示范区。四是加强“两船”治理。开展“两船”专项整治、拦截线北移等重点工作，建立长江口水域砂石运输江浙沪海事部门常态化联合执法机制，推进辖区砂石运输船安全监管长效机制和防治船舶超载运输长效管理机制。五是强化船籍港管理。实施推广“开放式”检查，深化船舶和船员信用监管，强化体系审核与日常监管有机融合，企业安全生产主体责任进一步落实，浙江籍船舶在外滞留率逐年下降。

任务3：着力推进水上应急反应协作机制。

完成情况：完成。

主要措施：一是拓展并深化水上应急反应协作。与省交通运输厅、省气象局、舟山市人民政府、福建省海上搜救中心等单位签署并深化合作备忘录。进一步加强与海军东海舰队、东海救助局、东海第一救助飞行队、省海洋与渔业局、上海市海上搜救中心等单位的搜救协作，每年定期开展会商。二是完善内部应急反应协作机制。实现应急指挥可视化，应急反应快速化。定期组织召开省海上搜救中心工作会议和搜救中心办公室主任（扩大）会议，举办华东搜救区域联动合作第四次联席会议。三是全力推进建设水上应急反应队伍。强化海上搜救志愿者队伍建设，优化社会力量参与海上搜救激励机制。培树了世界海事组织海上特别勇敢奖获得者、全国见义勇为道德模范郭文标重大先进典型。四是强化提升防污染应急能力。以“五水共治”为契机，推进省市应急规划编制实施；协同应急设备库建设和运作，整合应急资源合理布局；全面落实船舶污染清除协议制度，4家专业清污公司初步构建以宁波－舟山为核心、全面覆盖南北两翼的船舶污染社会专业力量布防格局；协同社会辅助力量，有效提升码头企业的应急能力，通过培训有效提高企业污染防治作业人员专业技能和水平。

- 2. 围绕大局发展，积极服务经济社会转型发展。

任务4：助推“四大国家战略举措”实施。

完成情况：完成。

主要措施：一是服务浙江海洋经济发展示范区和舟山群岛新区两大国家战略。制定并落实《浙江海事局关于服务海洋经济发展示范区建设的指导意见》，做好浙江平安海区建设、构筑海上综合保障体系等七个方面的工作。二是主动投身江海联运服务中心建设。与舟山市政府签订战略合作协议，保障舟山港综合保税区一期顺利封关运行和马岙、六横等港区的扩大开放，推动江海联运集疏运体系构建和国际邮轮母港建设。三是促进航运经济转型升级。全力保障重点涉水工程建设，共保障金塘岛开发等60多个国家级、省级项目按期开工建设。积极促进产业结构调整，大力扶持水上飞机、游艇、海上风电等海洋新兴产业；积极开展建造中船舶抵押登记等工作，帮助航运企业融资超过650亿元。四是加大服务船员力度。打造辖区船员品牌，促成中国海员大比武基地落户舟山，顺利开展三届全国海员技能大比武活动。在宁波、舟山、温州分别建立地市级劳动关系三方协调机制，促成舟山市海员工会组织顺利成立。

任务5：提升口岸便利运输效能。

完成情况：完成。

主要措施：一是推动浙江沿海口岸开放进程。全力推进梅山保税港区、舟山综保区、温州状元岙等水域和码头开放，积极参与“三化”大通关建设，正式办理对外开放码头、泊位13个，临时对外开放码头、泊位76件次，港区扩大开放7个。二是推进定线制研究实施。乐清湾定线制于2014年7月1日实施；宁波舟山核心港区定线制于2010年8月正式实施，二期研究建设基本完成，正在上报部海事局批准实施；浪岗山水域船舶定线制研究设计方案正在进行中，南北大通航定线制研究已经完成。三是开通绿色通道，保障国家战略物资运输安全畅通便捷。推出政务办理“一站式”服务，提升通关效率。

任务6：加强海事公共信息服务。

完成情况：完成。

主要措施：一是强化通航信息服务。5个VTS中心34个雷达站基本覆盖了浙江沿海主要港口重要水域，5年来，浙江VTS共提供信息服务108.2万余次，助航服务2206次，交通组织111042次，支持联合行动5088次。建立“点对点”手机预警平台，在恶劣气象海况时对在辖区航行、作业的船舶发送安全预警信息。二是强化渔民培训服务。支持推动转产渔民、农村富余劳动力参加航海职业教育培训。通过政策倾斜和加大培训力度等措施，帮助渔民转为海员人数突破11000人。三是深入服务百姓民生。连续开展服务民生实事工程，每年初承诺十件实事，年底确保兑现落地。落实交通运输部专款专项资金，为辖区218艘客渡船免费安装AIS系统，保障人民群众安全便捷出行。

- 3.深化改革创新，重点优化区域合作管理机制。

任务7：完善三级海事机构管理机制。

完成情况：未全面完成

主要措施：一是以海事核编转制为契机，规范并优化机构设置。坚持精简、统一、效能原则，规范各级行政机构的设置，两级机关内设部门较“三定”前增加30个，全局26个海事处内设科室增加了34个；杭州海事处升格为杭州海事局，宁波海事局新增两个正处级派出机构，成立海事发展战略研究中心，浙江海事布局得到优化。二是抓住沿海港口口岸开放有利契机，增加人员编制。上级批复浙江海事局行政人员编制2216人，为浙江海事全面履职提供有力的人力资源保障。三是政事分开取得实质性进展。设立浙江海事局和宁波海事局后勤管理中心，后勤管理职能从行政体制中分离。

未全面完成原因分析：一些筹备多年的海事处未获批，海事处机构级别未得到调整；业务量大、人员编制超过30人的科级海事处未能设置内设机构进而影响实际运作，机构设置与辖区海事监管和服务海洋经济需求不相适应。

任务8：深化实施省部联动和跨区域合作。

完成情况：完成。

主要措施：一是深化部省合作共建。回顾总结五年合作推进情况，积极促成部省召开深化合作会谈，双方签署《深化浙江平安海区建设合作意见》；认真贯彻部省深化共建共识，联合省交通运输厅、武汉理工大学等单位完成平安海区建设指标和评价标准应用等课题研究，推进共识落地和成果转化。二是进一步拓宽对外合作。与沿海市地方政府、相邻省海事机构、行业部门、科研院校等的合作范围和合作深度不断加大。与舟山、温州市政府签订战略合作协议，与台州市政府进行合作会商；与省交通运输厅和浙江、宁波出入境检验检疫局，杭州、宁波海关，海事法院等部门共同签署服务浙江海洋经济发展战略合作备忘录；与大连海事大学、上海海事大学等院校开展战略合作；与美国海岸警卫队开展战略研究合作。三是加强水上执法联动。广泛开展与相关执法单位、相邻海事机构间执法协作，组织参与各类联合行动，在促进交界水域协作、加强采运砂监管、打击碍航捕捞行为等方面形成强大监管合力。

任务9：继续加强分支机构间区域合作。

完成情况：完成。

主要措施：一是全力助推宁波舟山港港口一体化进程。服务浙江港口体制改革，重点针对宁波、舟山辖区，加快海事机制创新，实现一条航路一家管理、一艘船舶一家引航，探索一艘外轮一站式代理，研究一次查验港内通行，并持续完善定期评估协调机制。二是分支机构间形成执法合力。各分支机构，特别是相邻海事处之间根据辖区特点和工作需要开展联合执法、联合巡航等工作，强化执法合力；分支机构间开展应急联合演习，提高应急反应联动能力。三是加强信息互通。各分支机构在海事监管、文化建设、综合管理等领域不断加强工作交流，积极借鉴兄弟单位先进理念和做法，提升自身发展水平。

- 4. 坚持执政为民，全面推进海事依法行政进程。

任务10：加强执法规范建设。

完成情况：完成。

主要措施：一是理清海事权责。推行清单管理，在直属海事系统内率先编制形成权力清单、责任清单和负面清单，实践“法无授权不可为”、“法定职责必须为”；加强海事履约管理，通过交通运输部海事局组织的履约管理体系外审，发布实施浙江海事局海事（履约）管理2.0版。二是规范执法行为。落实交通运输部7、8、9号令，积极参与制定并贯彻实施《浙江省水上交通安全管理条例》，发布《浙江海事局海事行政执法工作程序和标准》，加快规范性文件立、改、废，提高依法行政水平。三是加强执法风险防控。制定《海事执法责任风险防范工作管理办法》，编制并及时修订《海事执法责任风险防范指导手册》，定期评估风险防范效果，完善风险防范措施。四是加快行政审批制度改革。取消9项行政审批、8项行政事业性收费和5项涉企收费项目，下放船舶油污保险证书、海员证受理初审等审批项目。

任务11：完善执法监督机制。

完成情况：完成。

主要措施：一是健全执法监督手段。专项督察和日常督察相结合，内外部监督相结合，组织抽查、随访、明察暗访等形式的督察活动。探索实施综合督察，提升督察效率。深入开展执法评议考核，加强整改落实督查，努力实现执法监督闭环管理。二是落实执法责任制。对执法督察发现的问题实施执法错案、过错追究，完善执法过错查找、分析、纠正良性循环工作机制，增强执法人员责任意识。三是妥善化解行政争议。公开投诉联系方式，开辟网上投诉举报专线，畅通投诉渠道。积极应对行政复议、行政诉讼。“十二五”期间发生行政复议8起，行政诉讼完结7起。四是加强政务公开。公布《海事行政执法政务公开目录》、《海事行政执法政务公开指南》，利用门户网站、微博微信等形式多渠道公开海事政务，将基层政务窗口打造为推进和落实海事政务公开的前沿阵地。

任务12：强化政策法规研究。

完成情况：完成。

主要措施：一是发展战略研究中心智库功能得到有力发挥。有效运行海事发展战略研究中心，加强对海事事业发展规律、发展趋势、发展瓶颈等的战略研究，提出前瞻性、合理化建议，为海事科学发展提供决策依据。二是有效开展重点课题研究。对“一带一路”、浙江四大国家战略举措、舟山江海联运服务中心建设等重大国家战略和地方重大决策部署等加强跟踪研究，并提出相应举措，指导海事监管和服务。三是持续跟踪国际公约、国内政策法规等的变动发展。加强履约研究，加快履约研究人才队伍建设；参加直属海事系统公约知识竞赛，并获团体第一、个人第一等佳绩；PSC（港口国监督检查）履约团队完成的《船舶能效规则港口国监督检查导则》成为首个由中国主导制定的区域性国际海事PSC标准。

- 5. 加强统筹协调，切实发挥科技信息引领作用。

任务13：积极发挥科技引领作用。

完成情况：完成。

主要措施：一是培养形成一批有重要影响力的科研团队。浙江海事局“船舶温室气体减排”、“拆船公约及其导则跟踪研究”、“便利运输公约跟踪研究”等领域的研究团队多次派代表参与国际谈判会议，受到发改委、外交部、交通运输部以及部海事局的发文表扬。形成“研究推动人才培养，人才提升研究实力”科技创新机制。二是科研项目不断丰富。开展了智能无人巡航搜救船、海运船舶能效管理、沿海大通道定线制、VTS垂直极化天线应用等107项科技项目研究。持续加大科技投入，“十二五”期间共投入2349万元。三是科技成果应用推广不断深化。突出科技创新成果在海事中心工作中的应用，科技创新影响力不断提升。积极开展优秀科技成果的评选和推荐，共获得省部级科技奖励8项，较“十一五”期间增加167%。

任务14：有效提升海事支持保障。

完成情况：完成。

主要措施：一是海事监管基础设施水平不断改善。“十二五”期间项目投资74227万元，共完成基本建设项目21个（含跨“十一五”项目6个），新建船艇25艘（含跨“十一五”船艇2艘）。二是船舶交管保障有效覆盖。浙江沿海辖区重点水域全面覆盖的交管系统网络基本形成，形成五站一中心VTS系统规模，具有34个雷达站和25个同址甚高频通信站，安全通信保障能力全面提升。三是溢油应急保障有新突破。建成宁波、舟山两个国家溢油应急设备库，一次溢油综合清除控制能力分别为1000吨、200吨。同时，中型溢油回收船建成并列编使用，为浙北水域的溢油应急处置提供保障。四是前沿基地布局得到优化。宁波、舟山、温州三个海事监管基地投入运行，并将新建台州海事监管基地，综合性海事基地对近海海域的辐射范围不断扩大。五是船舶装备保障显著提高。一批高性能、高航速巡逻船艇相继建成投入使用，80米级无限航区、60米级B型海事巡逻船正式列编，海区巡航能力和海上突发事件处理能力显著提高。

任务15：全面推进海事信息化。

完成情况：完成。

主要措施：一是全面夯实海事信息化基础。建成二级数据中心，不断推进资源整合、数据共享和功能开发。多渠道、全方位完善网络基础设施，持续提升移动执法终端使用条件和覆盖率。二是升级公共服务信息化水平。深入推进电子政务系统建设，不断提升电子政务覆盖率和应用率，提升行政审批效率；升级改造门户网站，大力推进海事网上服务平台建设，提供优质海事服务。三是提升综合管理信息化水平。在具备综合管理信息化转化的前提下，努力推进综合管理的信息化建设，根据管理需求，开发、完善OA系统、目标管理系统等，不断提升行政管理效能。四是强化信息安全保障。加强技术安全建设，不断深化信息安全保障体系，开展信息安全等级保护的定级、备案、测评等。

6. 提高综合素质，逐步提供卓越人力资源保障。

任务16：健全人才队伍培养机制。

完成情况：完成。

主要措施：一是创新专业人才培养机制。分级分类分目标，建立科技创新型研究团队、专项业务首席制等六大人才培养工作机制。组建国际海运温室气体减排研究团队等五个履约研究团队，培养和建立一支精通国际公约的履约研究人才队伍。二是强化高端人才培养。充分利用国内外高等院校、专业培训机构、大型航运企业等外部教育培训资源，深化高校合作办学机制。全面实施百名硕士培养工程，与大连海事大学、上海海事大学和浙江大学分别联合举办工程硕士班和行政管理硕士班，学员人数120人，培养工程取得积极进展。三是完善全员培训模式。丰富教育培训方式方法，设计并实施以能力培训为主导的各类培训项目，确保全局人员每年接受培训教育的时间不少于80学时。四是加强新录用公务员培养。建立“1+1”新录用公务员入职培养工作机制，大力加强新录用公务员初任培训基地建设，将每个基地打造为不同专业特色的培训点。

任务17：健全人才队伍使用机制。

完成情况：完成。

主要措施：一是加强海事基层队伍建设。开展基层海事处长培训班等各类培训，提高各级管理者的综合素质。聚焦提高基层执法人员的实际操作技能，强化实用型人才建设。二是加强重点领域人才培养。加大高级海事调查官、高级污染事故调查官、船员考试评估员、VTS值班和管理人员、PSC检查官、船舶检验管理和大型海巡船高级船员等急需紧缺人员的培养力度。三是完善激励机制。坚持精神鼓励与物质奖励相结合，积极营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。关心职工生活环境和条件，缓解人才的后顾之忧。四是激发青年队伍活力。开展三年的“600名八〇后为全面履职而行动”和“美丽青春献三化”主题活动，激发青年干事创业热情。

任务18：健全人才队伍管理机制。

完成情况：完成。

主要措施：一是完善人才工作格局。形成党组（党委）统一领导、党政齐抓共管、组织人事部门归口管理、职能部门各司其职密切配合、广大干部职工积极参与良好局面。建立完善人才流动和岗位交流机制，重点推进机关处室与局属各单位之间的人员流动。二是按照工资属地管理政策，继续用足用好工资政策。结合直属海事系统改行公务员工资制度工作，积极稳妥完成公务员基本工资套改，摸清地方出台津补贴政策，为全面改行公务员工资奠定坚实基础。三是注重引进急需紧缺人才。围绕海事事业中心工作，定期开展人才需求分析。针对紧缺人才的类型，开展针对性的引进和培养。四是提高人力资源经费使用效益。建立规范各类教育培训资金的投入方式和标准，做好培训经费的预决算工作，加强对各项人力资源投入资金的跟踪和评估。

- 7. 追求精益求精，努力增强海事科学发展内涵。

任务19：加强管理效能。

完成情况：未全面完成。

主要措施：一是持续优化目标管理。修订完善目标考核管理办法，加强目标管理过程监督，实行月度重点工作提醒跟踪制度，推广应用目标管理信息系统，充分利用信息化手段实现目标管理过程监控。二是开展海事处建设年活动。开展海事处建设指标体系和海事处人员绩效评价体系研究，分两批完成26家海事处建设达标验收。推广运行海事处人员绩效评价体系，形成《浙江海事局海事处建设指标》，推动建立海事处建设长效机制。三是加强综合管理制度建设。定期开展制度立、改、废工作，促进工作进一步规范化科学化。推进实施电子台帐工作，逐步破解双轨制难题。

未全面完成原因分析：对综合管理数据的研究和分析尚处起步阶段，对管理决策支撑力度仍显不足，需进一步深化数据分析的深度和应用的程度。基层仍然存在机关化倾向，需进一步转变工作方式为基层减负。

任务20：加强依法理财。

完成情况：未全面完成。

主要措施：一是增强财务管理对海事事业发展保障能力。充分挖掘自身潜力，积极争取各级政府的大力支持，“十二五”期间共投入建设、管理资源38亿元。资产总额较“十一五”末增长117%，固定资产总额增长149%。二是全面强化预算管理工作。积极适应财政预算管理体制改革，研判事业发展趋势，强化项目预算管理，保障事业发展；强化预算执行管理，建立预算执行目标管理、动态分析机制，通过通报预算执行结果、督查重点项目等方式加强预算执行监督；推进预算绩效评价，开展预算定额研究。三是有力完成费收征管工作。非税收入稳中有升，“十二五”期间顺利开征了港口建设费和船舶油污基金，共征收规费98.7亿元。四是不断完善财务管理制度建设。建立完善《浙江海事局预算管理办法》等18项制度；深化政府采购改革，从编制政府采购预算入手，落实各项要求，严格实施政府采购。五是加强防范执行财经纪律风险。开展防控执行财经纪律风险专题研究，编写《执行财经纪律风险防控指南》。

未全面完成原因分析：出现了四起违反财经纪律事件。全员内控意识和内部管理水平有待进一步提高，“严肃财经纪律，强化财务管理”长效机制需要进一步完善。

任务21：加强文化建设。

完成情况：完成。

主要措施：一是培育浙江海事价值认同。提炼并弘扬“忠诚、务实、开放、卓越”的浙江海事精神，构筑新形势、新常态下海事发展新愿景。二是主动输送海事文化。持续开展“水上交通安全知识进校园”活动，在全省探索共建8所少年海事学校，在宁波、杭州、舟山、温州、台州、嘉兴等六地设立15个“水上交通安全知识社会实践点”。组建海事志愿者队伍，以专业知识、专业技能在服务航运企业、服务船员、服务旅客等方面作出积极贡献。三是丰富文化建设载体。推进“职工之家”、文化展厅建设，满足职工精神文化需求；开展“海事文化月”、职工运动会、比武竞赛等活动，浓郁职工参加文化建设氛围。四是不断增强新闻宣传管理和舆论引导。做好全局性“重大部署、重大决策、重大活动和重大事件”的对外宣传工作。开设浙江海事局两微发布平台，加强做好信息公开与信息服务。强化与专业新闻媒体合作以及与公众的互动，做好网络舆情监测。

- 8. 推进党的建设，充分发挥政治核心保障作用。

任务22：推进基层组织建设。

完成情况：完成。

主要措施：一是坚持“全面从严治党”。不断完善民主生活会、中心组学习和领导班子定期务虚制度，深入开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题学习。二是深化作风建设。制定《浙江海事局公务员纪律惩戒管理办法》，印发《政风建设明察暗访工作制度》。开展政风建设年等活动，持续开展政风建设“大走访”活动，探索政风督查机制，委托第三方对全局政风建设进行评测。三是强化基层党建工作。完善“双联系、双服务”制度，严格落实干部基层联系点和基层调研等制度。推进基层党组织规范化建设，实施《中共浙江海事局党组关于全面加强基层党建工作的指导意见》。四是积极推进群团建设。积极发挥工会作用，丰富干部职工业余生活。强化全系统三级团组织建设，开展团干部实务培训。关怀离退休职工，定期组织看望慰问。

任务23：推进惩防体系建设。

完成情况：完成。

主要措施：一是全面落实“两个责任”。 切实做到“四个一双”，实行业务、廉政同报告，“一岗双责”不断强化，党风廉政建设责任制有效落实。二是深化廉政风险防控。实现廉政风险防控领域全覆盖，定期对防控机制运行情况进行评估，不断完善。制定落实《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》实施方案，惩防体系建设工作有序推进。三是完善廉政监督机制。定期组织领导干部对遵守廉政规定情况进行自查，对拟提任领导干部进行廉政鉴定，做好新任职领导干部任前廉政教育，认真开展廉政教育月活动，积极构筑反腐倡廉的思想和制度防线。

任务24：推进文明创建工作。

完成情况：完成。

主要措施：一是提升系统文明程度。创建全国工人先锋号2个、全国巾帼文明岗1个、全国青年文明号1个，创建各类省级文明单位、文明岗位63个。二是发挥先进典型示范引领作用。培树了直属海事系统十大杰出青年叶倩、全国交通运输系统先进工作者黄林林、“全国五一劳动奖章”获得者丁敏强、“巾帼建功标兵”获得者王军等一批在海事系统内外具有影响力的先进典型。三是发挥特色品牌影响力。打造了“邵老师工作室”、宁波VTS等一系列文化品牌，命名8个基层海事文化示范点，形成品牌辐射效应。

三、“十二五”发展经验和不足

（一）发展经验

1.必须坚持以安全监管为中心，巩固海事发展根本。“保安全”是海事的立身之本和发展之基。必须牢牢把握浙江辖区水上安全风险，坚持问题导向、需求导向和效果导向，坚持专长结合、长效监管、综合治理，切实发挥平安海区共建、平安浙江建设等优势，努力防控辖区安全风险，维护水上安全形势持续稳定。

2.必须积极服务发展大局，实现海事核心价值。“促发展”是海事的本质属性。海事的价值只有在地方经济社会发展的大局中才能实现。必须自觉担当服务地方经济社会建设使命，主动助力港口发展，助推航运经济结构转型升级，积极扶持海洋新兴产业，把提高海事监管水平与服务海洋经济发展统一起来。

3.必须全面推进依法行政，加快建设法治海事。“依法履职”是海事作为经济执法类队伍的基本准则。必须加快法治海事建设，厘清海事管理边界，完善执法制度规范，防范执法责任风险，加强执法监督，加快实施简政放权，积极营造公平正义的法治环境，不断激发市场活力。

4.必须突出战略引领，提升海事核心竞争力。“战略思维”是海事实现跨越式发展的关键理念和重要路径。要站在经济社会发展全局的高度谋划事业发展，找准战略重点构筑发展高地，推进战略实施干在实处，从而形成事业发展可持续的比较优势。

5.必须不断深化党建工作，切实发挥政治保障。“强党建”是海事发展的根本保障。海事工作必须依靠党的领导，只有抓紧抓好党建工作，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，才能提高海事队伍的整体战斗力，实现全面履职。

（二）存在不足

一是水上交通安全监管基础仍不扎实，海事管理理念有待进一步转变，管理手段、管理方法还需调整完善，海上监管合力尚未有效形成，安全风险防控能力、海事监管的辐射面和精准度与改革的要求、安全发展的要求存在差距。二是应急救助能力仍需提高，防治船舶污染海域能力有待进一步提升，应急力量配备和布局同防控高风险的海上溢油风险存在较大差距。三是海事服务成效不够明显，公共服务平台互联互通尚未实现，获取外部需求渠道亟待拓宽，海事服务与自身发展良性互动仍然不足。四是依法行政能力需进一步加强，海事行政权力与责任边界需进一步厘清，海事执法风险仍然较大。五是队伍精气神需要提振，人力资源发展分布不平衡，人才发展通道有待进一步拓展，创新意识和能力有待加强，队伍廉政风险仍然存在，党组织阵地作用需进一步发挥。

四、对“十三五”发展规划的建议

（一）突出十八届五中全会精神指引作用，对接落实中央决策部署。一是认真领会全会精神。准确理解中央决策部署，研判新常态对海事事业发展带来的新机遇和新挑战，明确“十三五”发展的指导思想和目标。二是贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。形成行政履职新动力，汇聚事业发展新合力，营造行业发展新生态，构筑综合治理新平台，普惠海事发展新成果。三是践行供给侧改革要求。结合“十三五”期间交通运输部、部海事局重点工作，用改革的办法加快结构调整，提高海事供给质量，更好满足广大人民群众需求。

（二）突出规划功能发挥，最大程度聚焦干部职工干事创业热情。一要注重规划的协同性。从全局眼光和战略高度思考浙江海事事业发展，牢固树立现代化治理理念，注重规划与国家战略、交通运输和地方经济社会发展的协同，注重事业发展过程中内外部门间的协同。二要加强规划的约束性。深入学习贯彻规划总体精神，在阶段性和年度工作安排中更加凸显规划的指导作用，并通过目标管理、干部考核等方式推动实施。三要保持规划的科学性。建立规划实施动态跟踪机制，实现过程评估与结果评估相结合，日常评估与阶段性评估相结合，及时根据情势变化，科学调整规划。

（三）突出核心能力建设，打造浙江海事持续竞争力和独特发展优势的能力。一是提升风险感控能力。坚持问题和需求导向，充分依托机制创新、部门协同和现代科技，对辖区风险实现全面感知、智能预判和有效控制，确保水上安全形势持续稳定。二是提升快速反应能力。坚持生命至上，立足地方，健全机制，加强协作，加大投入，对水上突发事故和险情更加快速反应、更加科学判断、更加有效处置和救助，有力保障人民生命财产安全。三是提升公共服务能力。始终以参与者、守护者、先行者的定位融入经济社会发展，全力促进行政效能改革，全方位开展合作，不断拓展海事服务广度、深度，提升社会获得感。四是提升依法行政能力。牢固树立法治思维，运用法治方法，深化清单管理，加快职能转变，把海事监管、服务、管理等各个环节纳入法治轨道，有效防范执法责任风险，全面提升执法质量。五是提升保障发展能力。围绕政治保障、人才保障、科技保障、文化保障等关键支撑，加大投入，形成和扩大事业发展的比较优势；同时，通过优势打造，获得外部更大政策支持和资源保障，形成良性循环。