《浙江海事局“十二五”业务发展规划》

总结评估报告

《浙江海事局“十二五”业务发展规划》（以下简称“《规划》”）自发布实施以来，全局上下紧紧围绕规划目标和发展重点，立足“严格监管保稳定、优质服务促发展、提升素质强能力、创建品牌树形象”的总体要求，扎实有序开展各项工作。2013年《规划》进行了中期评估，部分发展目标、指标和主要措施作了修改。今年，我们组织对调整后的《规划》进行了总结评估。总体上，《规划》确定的发展目标和各项重点任务得到了有效落实，基本完成了既定目标任务。

一、发展规划实施情况

“十二五”以来，我局紧紧围绕水上安全监管中心工作，积极构建隐患防控、过程控制、应急处置紧密结合的长效监管体系，全力维护辖区水上安全形势稳定，有力促进浙江海洋经济发展战略实施，持续推动浙江海事事业科学发展。

（一）发展目标完成情况及采取的主要措施

1.安全监管效能明显提升。全力构建长效监管体系，推进“平安海区”建设，促进形成“政府统一领导，部门依法监管，企业安全自律，群众参与监督，全社会广泛支持”水上交通安全长效管理格局。完善水上交通安全风险防范机制，积极构建浙江近岸海上交通安全监管保障体系，增强远海监管能力，提高整体监管效能。

一是完善风险防范机制。实施《重大安全隐患挂牌督办管理办法》，编写《重大安全隐患排查指导意见》，建立危险源动态数据库，以“客危桥渔”四大危险源为着力点，建立完善滚动式安全隐患排查、治理、跟踪机制和辖区两级重大安全隐患分级挂牌督办机制。组织编制重大风险源监管指导手册。制定风险预警信息发布管理办法，健全风险预警预控机制，建立多渠道、广覆盖、可核查的安全预警信息发布体系，强化预控措施落实。深入开展商渔船防碰撞工作，联合省海洋与渔业部门在全国率先开展商船渔船安全警示教育。以落实企业安全生产主体责任为重点，加强船舶、船员信用管理，严格事故责任追究和安全约谈。定期开展引航督查，加强引航事故研讨，促进引航管理规范。强化事故调查处理，调查延伸至公司、行业管理、造船与检验、船员培训、日常监管等方面，提出针对性安全管理建议。

二是健全长效监管机制。借助平安建设考核平台，推动政府牵头、部门配合、齐抓共管的综合监管机制。狠抓水上客运安全监管，促成温州市出台渡船安全管理与燃油补贴相挂钩的制度，推进台州渡运公交化改革进程，组织研发客渡运安全管理系统，实施客运企业“五项制度”，深化推广党员“一对一”联系客船制度，推动舟山市政府打造舟山水上交通安全示范区。推进辖区砂石运输船安全监管长效机制和防治船舶超载运输长效管理机制，建立长江口水域砂石运输江浙沪海事部门常态化联合执法机制。强化危险品运输安全监管，严把危险品运输船舶进出港、靠离泊和装卸货等各环节安全关，最大限度降低船舶污染海洋风险。强化重大水工项目通航安全评估和审批管理，规范和完善事前介入机制，建立黑白名单制度，强化后续监管。平稳推进STCW公约马尼拉修正案过渡实施。建立并完善船员和船员服务信誉管理机制，激发行业规范从业积极性，促进优胜劣汰。

三是实施动态执法网格化、巡航救助一体化。在全国率先开展巡航救助一体化建设。深化动态执法网格化，落实巡逻艇值守游弋和布点前移制度，建立水上安全动态监管联动执法机制，加强指挥中心（VTS）与现场执法联动，全面强化重点区域和重点时段的水上安全监管。制定和施行《浙江海事局动态监管网格化管理办法（试行）》，建立三级领导带班巡航制度。建立动态监管网格化管理定期评估机制，开发和推进网格化、可视化信息系统试运行。增强远海监管能力，推动和建设80米级海巡艇“海巡22”和60米级溢油应急处置船“海特111”入编，深化外海区常态化巡航和重点水域海空立体巡航救助机制。“十二五”期间共开展空巡31次、外海区巡航16次。

2.服务发展能力明显提升。坚持以监管保安全、以安全促发展、以服务增效益，主动应对航运业面临的新形势新任务，积极落实浙江“四大国家战略”举措，服务浙江海洋经济发展示范区建设和舟山群岛新区建设，努力提升海事公共服务水平。

一是深化服务理念。深刻认识海洋经济发展重大战略意义，自觉以海洋经济发展参与者、守护者、先行者的姿态，积极承担服务海洋经济发展示范区建设的重大使命。制定出台了“浙江海事局关于服务海洋经济发展示范区建设的指导意见”，提出抓好“七个落实”，每年出台并实施服务民生实事工程，局属单位也结合实际制定出台相关意见和举措，全面助推海洋经济发展，得到地方各级党委政府充分肯定。

二是深化服务举措。推动口岸开发开放，推进一批国家级和省级重点工程正式对外开放的审批验收工作，携手地方政府共同做好舟山综合保税港区封关运作各项保障工作，为舟山国际邮轮码头开港事宜提供专业指导和技术支持，形成辖区五个一类港口口岸、22个港区、106座码头、183个泊位、35家船厂的对外开放格局。提升口岸管理效能，支持扩大口岸开放，探索研究口岸开放“一站式”审批模式。结合“进村入企”和政风建设大走访活动，深入企业了解困难和需求。强化政策引导，服务航运结构转型升级，大力扶持游艇、邮轮、康体等海洋新兴产业。实施宁波—舟山港核心港区深水航路定线制和乐清湾水域船舶定线制。开设绿色通道，保障国家战略物资运输安全畅通便捷。落实专款专项资金，为辖区218艘客渡船免费安装AIS系统，保障人民群众安全便捷出行。主动融入浙江省五水共治工程等地方重大活动，积极提供海事专业建议。扶植院校拓展海员培训资源，培育规范海员外派机构，拓展国际就业空间。推动建成省级海上劳动关系三方协调机制。建立海员适任能力评价机制。成功承办三届中国海员大比武活动。

三是强化协作联动。加强与沿海地市政府和浙江省级部门的战略合作，深入推进落实与舟山、温州等地市政府战略合作协议，与省交通运输厅、浙江和宁波出入境检验检疫局、杭州和宁波海关、中国船级社浙江分社等单位共同签署服务浙江海洋经济发展战略合作备忘录。深化水上执法联动，主动与相关执法单位、相邻海事机构开展广泛合作，健全区域联动执法和应急反应联动机制，积极组织参与各类联合执法行动，在促进交界水域协作、加强采运砂监管、打击碍航捕捞行为等方面形成强大的监管合力。

3.依法行政能力明显提升。深入学习贯彻十八届四中全会精神，部署加快法治海事建设，依法行政工作水平迈上新台阶。在上级组织的行政执法评议考核中，我局连续几年名列前茅。

一是实施履约体系管理。建立起以履职为关注焦点，以“安全畅通、水域清洁、服务优质、管理高效”为履约战略，覆盖所有海事履约管理活动的履约体系。持续修订体系文件，定期实施体系内审和管理评审。2014年顺利通过部海事局体系外审。

二是提升海事执法质效。推动地方海事立法，参与制定并实施《浙江省水上交通安全管理条例》。强化规范性文件管理，落实立项和备案审查、实施后评估等制度。制定《虾峙门口外深水航槽通航安全管理规定》等37项规范性文件。加强文件清理，废止15件规范性文件，目前现行有效共59件。实施《海事执法业务流程》，落实《海事行政处罚裁量权管理办法》和《海事行政执法证据管理规定》，规范海事执法行为。持续规范和加强海事行政指导。

三是健全制约监督机制。建立专项督察和日常督察相结合、内外部监督相结合的督察制度和机制，组织抽查、随访、明察暗访等多种形式的督察活动。探索建立综合督察机制。落实行政执法责任制，对执法督察发现的问题实施错案、过错追究，完善执法过错查找、分析、纠正良性循环工作机制。积极应对行政复议、行政诉讼，妥善化解行政争议。

四是构建良好法治氛围。制定法制宣传教育专题规划，落实领导干部学法制度和执法人员法律知识培训制度。开展执法人员岗前培训和在岗培训，不断提高执法技能和水平。加大海事普法宣传力度。结合“7.11中国航海日”、“‘12.4’国家宪法日”等时间节点，策划开展“法律六进”系列活动。制修订《海事执法责任风险防范工作管理办法》和《指导手册》，加强海事执法风险防范。

五是健全执法便民举措。推进电子政务，建立业务应用需求和信息化开发合作机制。22项行政审批项目实现受理、审核、结果通知全程电子政务，覆盖率达91.67％。深化政务公开，发布2015版政务公开指南，明确40项海事政务办理条件。开通绿色通道等服务，便利相对人办理业务。深化船舶吨位丈量统一管理等业务的简政放权举措，全面启动国内航行海船电子签证，真正做到审批改革服务于民。

4.应急救助能力明显提升。推进水上应急反应协作机制，实现应急指挥可视化，应急反应快速化。全面落实船舶污染清除协议制度，初步构建以宁波、舟山为核心，辐射南北两翼的船舶污染社会专业力量布防格局。

一是不断完善应急预案。邀请中国海上搜救中心、省军区等单位专家对《浙江省海上突发公共事件应急预案》进行评审，重点对预案中涉及救助能力建设、志愿者队伍建设、救助资金支持和信息发布等方面提出了修改意见，进一步梳理和完善海上搜救应急预案体系。全面总结分析海上防台体系运行情况，修订完善防台预案和操作程序，并于2014年印发新版《浙江海事局辖区防台预案》。

二是加强搜救软硬件建设。搜救船艇数量逐渐增多，从2011年的76艘增加至目前的89艘。2012年，我国现有最大溢油应急回收船“海特111”投入使用，大幅提升了浙江沿海及东海海区溢油事故综合应急处置能力。2013年，全国首艘80米级海事巡逻船“海巡22”正式列编，提升了我省沿海远距离、高海况的综合救助能力。积极争取交通运输部投资建成宁波、舟山船舶溢油应急设备库，推进各港口码头根据要求配备溢油应急设备和物资。形成以宁波-舟山港为核心、全面覆盖南北两翼的专业清污力量布防格局，高风险水域24小时应急值守。开发网格化可视化系统等多个信息系统，加大沿海航行船舶实时监控力度。建设海巡艇卫星及微波视频传送系统，为海上搜救远程决策指挥提供支持。开发建设海上溢油应急指挥系统项目（二期）、大型油码头溢油监控系统，促进浙江海上溢油应急指挥能力提升。

三是加强应急培训演练。多次派员参与中国海上搜救中心组织的海上搜救协调员培训；组织4期巡航救助一体化业务培训班，200余名从事现场救助的人员参加培训。与日本海上保安厅鹿儿岛分部共同举办“2012中日联合海上搜救通信演习”。组织船舶发生主机故障漂移至响礁门大桥非通航水域应急反应实战演练等应急演练50余次。开展防台桌面推演。指导沿海各市海上搜救中心组织开展搜救技能培训和海上应急演练，提升海上突发事件应对能力。

四是推进海上搜救合作。与福建省海上搜救中心签署深化合作备忘录，与省气象局签署《共同深化气象信息共享和应用合作协议》。举办华东搜救区域联动合作第四次联席会议，两度召开省海上搜救中心办公室主任（扩大）会议。加强与海军东海舰队、东海救助局、东海第一救助飞行队、省海洋与渔业局、上海市海上搜救中心等单位的搜救协作。制定《浙江省海上搜救志愿者队伍建设指导意见》，进一步规范海上搜救志愿者队伍建设。联合省财政厅下发《浙江省社会力量参与海上搜救奖励管理办法》，并出台《浙江省社会力量参与海上搜救奖励实施细则》，激发社会力量参与海上救助的积极性。台州温岭搜救志愿者郭文荣获世界海事组织海上特别勇敢奖、全国道德模范等多项荣誉称号。

5.品牌建设成效明显提升。以现有特色工作为突破点，加强整体创新，打造具有浙江海事特色的船舶安全检查、大型油轮监管、桥区水域监管、船籍港管理与服务和区域合作五大品牌。

一是加强总体设计。加强品牌发展研究，总结提炼现有特色工作、亮点工作，以提升安全监管效能、服务海洋经济发展、推进合作机制建设为突破点，打造具有浙江海事特色的船舶安全检查、大型油轮监管、桥区水域监管、船籍港管理与服务和区域合作五大品牌。

二是坚持分步实施。按照统筹考虑、分步实施的原则，由相应的分支机构根据各地发展特色选择适当的品牌，分别实施强力打造。通过适当倾斜资源配置和加大指导宣传力度，率先在相应分支机构实现品牌建设目标。

三是推动以点带面。在各分支机构相应品牌运作相对成熟时，初步提炼品牌建设经验，发挥品牌辐射作用，以点带面，实现浙江海事局层面的品牌建设目标。船舶安全检查“精·卫（LEAD SAFETY）”品牌先后获得“浙江海事局文化品牌”、“人民群众满意示范窗口”、“文明执法示范窗口”、宁波市“青年文明号”等荣誉，并在2014年入围交通运输部交通运输文化“十百千”工程十大品牌候选名单。温州海事局政务中心“5680”窗口服务品牌获得全国青年文明岗和全国巾帼文明岗。

（二）29项发展指标完成情况

1.确保避免发生有海事监管责任的重大恶性群死群伤、重大污染事故和有重大社会影响的事故，确保水上交通安全形势持续稳定。水上交通安全“四项指标”与万艘运输船舶的平均数比“十一五”期间统计平均数零增长。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：辖区没有发生有海事监管责任的重大恶性群死群伤、重大污染事故和有重大社会影响的事故，水上交通安全形势持续稳定。

| 单位： /万艘次 | 十一五 平均数 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 上半年 | 十二五 平均数 | 升降比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故总数 | 0.340 | 0.221 | 0.239 | 0.288 | 0.181 | 0.118 | 0.2094 | 下降38.41% |
| 死亡人数 | 0.292 | 0.251 | 0.138 | 0.128 | 0.158 | 0.173 | 0.1696 | 下降41.92% |
| 沉船艘次 | 0.209 | 0.141 | 0.142 | 0.196 | 0.113 | 0.055 | 0.1294 | 下降38.09% |
| 经济损失 | 47.66 | 30.20 | 33.95 | 51.74 | 37.83 | 7.93 | 32.33 | 下降32.17% |

2.不发生重特大险情和可能造成重大社会影响事故漏报、瞒报或超时限报告事件；航行通（警）告差错率为零。

完成情况：没有发生上述事件。

3.按《船舶登记质量体系管理规则》的要求，各级船舶登记机关建立并有效运行船舶登记质量管理体系，船舶登记合规率达100%。

完成情况：在执行部海事局《船舶登记质量体系管理规则》的基础上，结合新颁布的《海事执法业务工作流程》和《船舶登记工作规程》的规定，推进船舶登记质量体系。目前，船舶登记质量体系已全面纳入我局海事（履约）管理体系运行，船舶登记合规率达100%。

| 单位：/艘次 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年上半年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶所有权登记 | 1,151 | 1122 | 1090 | 959 | 660 |
| 船舶国籍登记 | 2,586 | 2480 | 2455 | 2266 | 1362 |
| 其中：临时国籍登记 | 703 | 600 | 394 | 336 | 147 |
| 船舶抵押权登记 | 1,280 | 1192 | 1074 | 1015 | 475 |
| 船舶光船租赁登记 | 254 | 307 | 381 | 460 | 505 |
| 船舶注销登记 | 2,395 | 2161 | 2260 | 1969 | 1424 |
| 废钢船登记 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 |
| 总 计 | 7,668 | 7270 | 7270 | 6675 | 4429 |

4.船舶检验过程监控得到加强，实现船舶建造重要日期确认、船舶吨位复核合规率达100%。

完成情况：根据部海事局船舶检验管理职责调整部署，全面开展船舶建造重要日期确认和船舶吨位丈量复核工作，各项数据位居各直属海事局前茅。通过有效监管，实现船舶建造重要日期确认、船舶吨位复核合规率达100%，船舶检验过程监控得到加强。

| 单位：/艘次 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年上半年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶吨位丈量复核 | 11 | 716 | 925 | 626 | 90 |
| 纠正船图不符，吨位计算错误 | 3 | 115 | 171 | 81 | 12 |
| 临时船舶吨位证书签发 | 225 | 2995 | 2017 | 1261 | 420 |
| 船舶建造重要日期确认Ⅰ阶段 | 245 | 163 | 127 | 156 | 42 |
| 船舶建造重要日期确认Ⅱ阶段 | 33 | 184 | 188 | 159 | 60 |

5.建立健全危险货物集装箱监管查验制度，船载危险货物监管全面规范化。确保船舶有关作业单位或其活动按防污条例要求实施的备案管理率达90%。

完成情况：辖区建立了危险货物集装箱监管查验制度，船载危险货物监管基本得以全面规范化。船舶有关作业单位或其活动按防污条例要求实施的备案管理率达到90%。

6.船员考试、评估和发证质量体系不断完善，促进船员管理先进、公正、廉洁、高效。确保100%不违规签发船员证书，100%不违规签发船员出入境证件，不发生船员考试泄密事件。

完成情况：修订完善质量体系，将质量体系的覆盖范围由传统的考试、评估和发证业务延伸至船员管理整个领域，促进船员管理先进、公正、廉洁、高效。目前质量体系版本已完善至4.3版。确保了100%不违规签发船员证书、100%不违规签发船员出入境证件。

7.航运公司安全管理体系审核工作质量不断提高，审核力度持续加大，安全管理体系审核、发证合规率保持100%。

完成情况：以海事履约体系外审为契机，优化公司管理工作机制，定期分析梳理安全管理体系审核中开具不符合规定情况和辖区公司所属船舶发生事故和滞留情况，强化体系审核与日常监管有机融合，严把安全管理体系审核关。未发生符合SMS审核要求未予以审核或违规发证等现象，安全管理体系审核率和发证合规律100%。

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年上半年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航运公司审核（次） | 331 | 272 | 287 | 267 | 133 |
| 船舶审核（次） | 716 | 867 | 655 | 656 | 321 |
| 调用审核组长（人） | 323 | 263 | 278 | 267 | 133 |
| 调用审核员（人） | 1775 | 2075 | 1699 | 1656 | 918 |
| 审定报告（份） | 868 | 1082 | 797 | 804 | 414 |
| 证书签发（份） | 2459 | 2946 | 2474 | 2368 | 777 |

8.中部宁波舟山区域的引领发展能力进一步增强，建设成为全国海事系统区域化合作先进示范区，实现公共服务优质化。

完成情况：宁波舟山区域通过客船联合检查、客运公司联合走访等方式，促进相互间的海事业务交流，也减轻了相对人的迎检负担，在严把客运安全关的同时，彰显了海事公共服务能力的不断提升，引领发展能力进一步增强。

9.推动大通关口岸查验单位合作机制的建立健全，打造畅通、便捷、有序的水上安全高速通道。

完成情况：先后与浙江和宁波出入境检验检疫局、浙江省边防总队、杭州和宁波海关签订合作备忘录并积极推动促进各项合作协议的贯彻落实，与大通关口岸查验单位的合作机制逐步健全。依托《国际海上便利运输公约》履约跟踪研究平台，充分借鉴国际先进经验，从规章制度和操作流程等多维度研探国际航行船舶进出我省沿海口岸“一次申报、一次查验、一次放行”的运作模式，制定《浙江海事局改进口岸开放推进大通关建设实施意见》，积极推进“单一窗口”建设研究，稳步推进国际航行船舶通关信息化、智能化建设，从政策和技术层面实现船舶通关效能的全方位提升，全力打造畅通、便捷、有序的水上安全高速通道。

10.推进省海上劳动关系三方协调机制建立，维护船员合法权益，保障船员体面劳动，营造促进船员职业发展的良好环境。

完成情况：完成“建立省级海上劳动关系三方协调机制”课题研究，向省政府呈报《关于建立我省海上劳动关系三方协调机制的报告》，建立省级海上劳动关系三方协调机制，目前运行良好。积极推进舟山市海上劳动关系三方协调机制的建立和完善。

11.建设船员考试评估基地，实现评估方式科学合理。确保船员适任考试随机组卷率100%；全面实现船员考试无纸化。

完成情况：加大船员考试考场建设。目前杭州、宁波、舟山三地建有六个符合上级规范要求的计算机考点，温州、台州两地海事内部考场正在建设、完善之中，船员评估做到原地培训、原地评估，并实施评估员调派制，评估工作进一步规范。实现浙江辖区海船船员适任考试100%计算机随机组卷，全面实现海船船员考试无纸化。加强船员考试考场定期检查，进一步规范辖区计算机考试的管理。

12.船员服务机构管理进一步完善，确保船员合法权益得以有效维护，促进船员队伍健康稳定发展。

完成情况：把好船员服务准入关，强化日常监管。全面完成辖区服务机构监督检查率目标要求。发布并实施《船员和船员服务信用级差管理办法》，率先推行船员和船员服务信用级差管理。

13.推行海事政务电子化，打造网上服务平台，确保超过90%的海事行政许可项目实现外网申报、内网审批。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：已完成。积极推进海事政务电子化，新版网上电子政务大厅全面启用。

| 种类 | 行政许可总数 | 完全实现的数量 | 部分实现的数量 | 未实现 的数量 | 完全实现项目 所占百分比 | 部分实现项目 所占百分比 | 未实现项目 所占百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通航 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 船舶 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0 |
| 危防 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 船员 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 88.9% | 11.1% |
| 总计 | 44 | 24 | 18 | 2 | 54.5% | 40.9% | 4.6% |

14.代管船舶管理得到进一步深入和加强，船舶管理公司和代管船舶安全状况得到改善。确保体系内船舶不发生负主要责任的一次性死亡（失踪）10人及以上的事故。

完成情况：未完成。2013年11月24日上午0745时，纳入台州海泰船舶管理有限公司体系管理的“兴龙舟65”轮从威海离泊，目的港天津，同日2100时左右沉没，死亡（失踪）12人。

15.健全海事行政执法法规框架体系，适应浙江航运经济发展。

完成情况：推动地方海事立法，参与制定并实施《浙江省水上交通安全管理条例》，丰富完善海事执法依据。“十二五”期间共制定《虾峙门口外深水航槽通航安全管理规定》等37项规范性文件。

16.加强制度建设，健全“制度、行为、资格、培训、岗位”五个方面的规范和标准。

完成情况：加强制度建设，制定《浙江海事局海事规范性文件制定程序规定》，对规范性文件的立项、审查、公布、评估、修订等环节严格实施过程管理。进一步建立落实法规定期清理制度，做好规范性文件、业务管理制度清理汇编工作，共废止15件规范性文件，目前现行有效共59件。充分利用建立运行海事（履约）管理体系的良好契机，健全内部工作制度，提升人员适岗度。

17.完善执法监督体系，确保执法过错和错案责任追究率100%，行政复议“案结事了”率保持在90%以上。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：建立实施海事（履约）管理体系，规范执法行为。明晰执法权限，完善执法业务流程。按照《中华人民共和国海事局海事行政执法监督管理规定》，建立专项督察和日常督察相结合、内部监督和外部监督相结合的督察制度和机制，完善执法监督机制。探索建立综合督察机制，提升督察整体效能。执法过错和错案责任追究率达到100%，行政复议“案结事了”率保持在90%以上。

18.建立执法责任风险防范机制，合理控制执法责任风险。

完成情况：制定《海事执法责任风险防范工作管理办法》和《指导手册》，确保执法责任风险防范机制制度化。定期对相关办法和手册进行修订，加强对新兴风险点的识别和防范。制定《船舶修造期间海事安全监管指导意见》，理清海事管理机构监管职责。

19.完善政务公开制度，行政执法便民服务机制进一步健全。

完成情况：深化政务公开，发布2015版政务公开指南，明确40项海事政务办理条件。开通绿色通道等服务，便利相对人办理业务，深化船舶吨位丈量统一管理、海船电子签证等简政放权举措。

20.深化法制宣传工作，建立完善法制宣传教育的长效机制。

完成情况：高度重视“六五”普法工作，强化组织领导，健全工作机制，将普法宣传教育工作纳入年度工作目标，保障普法工作顺利进行。编制印发《浙江海事局开展法制宣传教育第六个五年规划》。加强对社会公众的法制宣传教育，深入践行“法律六进”。开展水上安全知识进校园活动，推进少年海事学校建设。积极推进法制宣传教育形式创新，加强法制宣传阵地建设，印发海事公告和浙江海事。

21.距岸50海里内重要海域应急到达时间不超过150分钟，内河主要通航水域的重要航段不超过45分钟。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：略有差距。依据浙江辖区有海巡艇参与的海上应急反应行动，覆盖辖区沿海南北选取了40个样本。根据样本分析显示：1、内河应急事件较少，非偏远地区海巡艇在45分钟内基本可以到达；2、按照部海事局险情报告表距岸距离分类定义的港区应急事件，海巡艇在150分钟内基本可以到达；3、距岸50海里内重要海域应急到达时间不超过150分钟的目标，限于船艇性能、船艇布点、海况和无救助飞机等因素影响尚无法实现。

22.海上人命救助成功率大于93%。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：2011年94.5%、2012年96.5%、2013年96.0%、2014年95.4%、2015年上半年92.2%。“十二五”期间年平均为94.9%。

23.宁波舟山水域一次溢油控制清除能力在2013年达到1000吨，在2015年基本达到1500吨；温州台州水域一次溢油控制清除在2013年达到300吨，到2015年初步达500吨。重点港口和油品装卸区具备船舶溢油监视监测能力。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：宁波舟山水域一次溢油控制清除能力在2015年达到了1500吨。其中，宁波船舶溢油应急设备库达到1000吨溢油控制清除能力，舟山船舶溢油应急设备库达到200吨溢油控制清除能力，1艘中型溢油回收船建成并列编使用，2家专业船舶污染清除单位达到800吨溢油控制清除能力，社会辅助清污企业的清污能力估计达到200吨。温州台州水域一次溢油控制清除在到2015年初步达500吨。其中，温州海事局所属溢油控制清除能力达到100吨，台州海事局所属溢油控制清除能力达到50吨、1家专业船舶污染清除单位达到100吨溢油控制清除能力，社会辅助清污企业的清污能力估计达到270吨。嘉兴港区1家专业船舶污染清除单位达到100吨溢油控制清除能力。辖区8座5万吨以上油品装卸码头的码头单位已按照要求安装了溢油监控报警系统并投入运行，均已接入海事机构指挥中心。

24.到2015年，协助辖区各港所在市政府完成应急能力建设规划,力争启动规划的实施。完善各港应急预案，建立专业应急队伍和溢油应急设备库，配备专用的设施、设备和器材；完成宁波、舟山国家库建设项目，达到专业、快速和高效的应急能力。推动辖区内码头、船舶修造企业的船舶污染防治能力建设，实现应急设备资源的优化和整合。

完成情况：到2015年，协助辖区各港所在市政府较好地完成了应急能力建设规划,舟山、台州港已启动应急能力建设规划的实施工作，各港应急预案均作了进一步的完善。各港除海事机构之外的当地政府专业应急队伍和溢油应急设备库均未建立，舟山港1艘专业清污船已建成，委托企业筹建的溢油应急设备库正在建设中。完成宁波、舟山国家库建设项目，通过委托社会专业清污单位进行管理，基本达到专业、快速和高效的应急能力。同时，成功推动辖区内码头、船舶修造企业的船舶污染防治能力建设，应急设备资源的优化和整合工作正在有序推进中。

25.打造船舶安全检查品牌，实现单船到港船舶检查覆盖率及检查质量处于全国直属海事系统领先地位。

完成情况：在船舶安全检查品牌创建过程中，以“三化”建设为统领，紧密围绕水上安全监管中心工作，以国家海洋管理新格局为契机，形成了以“精·卫（LEAD SAFETY）”为品牌名称的独具特色和优势的PSC文化品牌，该团队集体先后获得了“浙江海事局文化品牌”、浙江海事局“人民群众满意示范窗口”、浙江海事局“文明执法示范窗口”、宁波市“青年文明号”等荣誉，在维护国家主权、保障水上安全以及支持航运业和地方经济持续健康发展等方面做出了积极贡献。2014年，“精·卫（LEAD SAFETY）”文化品牌作为部海事局选送的两个品牌之一，入围交通运输部交通运输文化“十百千”工程十大品牌的候选名单。

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年上半年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港口国监督单船到港检查覆盖率 | 16.49% | 17.75% | 17.1% | 13.48% | 12.55% |
| 港口国监督初始检查船舶（艘） | 907 | 931 | 910 | 774 | 515 |
| 港口国监督初始检查船舶（艘）全国排名 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 港口国监督初始检查船舶（艘）占全国比率 | 11.6% | 11.18% | 11.26% | 10.51% | 12.55% |

26.打造大型油轮监管品牌，健全大型油轮动态监控机制，督促相邻引航机构建立大型油轮引航信息通报制度，确保大型油轮安全。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：着重研究大型油轮进、出港和作业各个环节，分析对策，从适应现状和兼顾发展趋势的角度出发，结合深化海事监管模式改革，不断调整和优化监管措施。按照“事前预警预控，事中全程监控，事后防备到位”的原则，确立大型油轮监管长效机制，不断健全大型油轮动态监控机制，督促相邻引航机构建立大型油轮引航信息通报制度，确保大型油轮安全。总结宁波-舟山港水域大型油轮监管经验和成熟做法，编制《大型油轮安全监管手册》，提升宁波-舟山港水域的大型油轮监管品牌影响力，有力保障辖区大型油轮运输作业安全。

27.打造桥区水域监管品牌，理顺通航桥梁安全管理主体责任和监管责任，明确相关职责，健全桥区水域巡航游弋制度，建立桥区水域重点监控机制，完善桥区水域监管制度，确保不发生有海事监管责任的桥区水域事故。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：完善《桥区水域通航安全监管指导手册》，理清桥梁安全监管边界。积极开展共创共建“平安大桥”活动，提前介入桥区监管，明确安全管理主体责任，营造齐抓共管安全管理格局。健全桥区水域巡航游弋制度，加大巡航巡查力度。开展桥区水域联合执法，提高执法威摄力。利用AIS、CCTV等系统对核心港区桥区水域实施远程跟踪服务，实时掌控大桥周边航行动态。严格应急待命制度，合理安排应急力量和船艇，及时有效处置突发事件。加大宣传教育力度，通过签证窗口、日常巡航、现场检查、船舶安检和公司走访等途径宣贯桥区水域管理规定、船舶报告制等。及时发安全预警信息，督促船舶落实安全防范措施。督促建设单位建立应急预案，开展无预案船舶碰撞大桥应急演习。“十二五”期间，辖区未发生负有海事监管责任的桥区水域事故。

28.打造船籍港管理与服务品牌，实现浙江籍船舶安全检查滞留率低于5%，航运公司安全管理水平得到提高。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：以海事“三化”建设为统领，强化航运公司源头管理，优化公司、船舶诚信管理和分级监管机制，推动海事监管信用体系建设。创新开放式船舶监督管理模式，以协会为载体，举办航运公司安全管理文化沙龙，探索建立远程教育培训，丰富海事与航运公司交流和互动，着力提高服务能力与水平，有效促进了浙江籍船舶安全技术状况的持续改善和安全风险的降低。2011年至2015年上半年，浙江籍船舶（海船）安全检查滞留率稳步降低，管理成效明显。

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年上半年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江籍船舶（海船）安全检查滞留率 | 5.9% | 5.38% | 3.62% | 2.81% | 2.76% |

29.打造区域合作品牌，健全相邻区域结合部的海事联动执法机制，完善各级海事机构定期沟通交流、人员互访、协作互助机制，建立省内分支机构间区域化合作机制，健全区域联动执法和应急反应联动机制，实现监管无缝衔接、手段优势互补、信息共享畅通。（注：列入发展纲要指标）

完成情况：加强区域合作，与福建海事局签署《关于船舶安全监督管理联动互信保障航运安全地区间合作备忘录》，结合上级海事联动执法机制，本着平等互利、优势互补、协商一致的原则，建立两局间及分支机构的业务合作，实现资源共享、信息沟通和联动执法的目的，通过年度会晤互访机制，开展定期沟通交流、人员互访，健全区域联动执法和应急反应联动机制，共同提高海事监管能力，促进辖区水上安全形势持续稳定。

综上所述，29项业务发展指标中，除1项未能完成（第14项），1项略有差距（第21项）外，均已顺利实现，总体完成情况良好。

（三）规划实施和业务发展过程中存在的问题

一是执法理念、机制与现代政府管理和职能转变的要求还有差距。与行政审批制度改革和海事监管模式改革相适应的制度建设还比较滞后；事中事后监管经验不足、办法不多；行政审批服务体系建设不够完善，在审批流程优化和效率提升方面还有较大挖潜空间。二是执法责任落实和责任风险防控仍需不断强化。由于相关法律法规不健全，海事执法边界还不够清晰；同时，执法人员业务和法律素养不高，在行政许可、行政处罚等具体案件办理过程中，仍存在不少与法律规定要求不相符的程序和实体问题，责任风险较大。三是监管硬件和资源保障还不够充分，适应恶劣气象海况条件的船艇数量偏少，VTS监管覆盖范围比较有限，不能满足全天候动态监管需求，水上搜救和溢油应急设施设备建设较为滞后，监管信息化系统建设还难以适应辖区日益复杂的监管形势。

二、规划实施当前面临的新形势

（一）平安海区建设任务进一步加重

2015年以来，全国交通运输领域发生多起重特大安全生产事故，安全生产形势十分严峻。6月1日，长江湖北监利段发生了震惊全国的“东方之星”号客船倾覆事件，造成442人遇难。8月12日，天津滨海新区发生集装箱危险品爆炸特大事故，事发一周遇难失踪人数迅速攀升至100多人。习近平总书记和李克强总理第一时间作出重要指示，要求各级党委、政府牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。浙江沿海岛屿多，船舶流量大，通航和气候条件复杂，水上交通安全和污染事故风险较大。在国家高度重视安全生产、平安海区建设持续推进的背景下，“十三五”期间辖区水上安全监管任务将进一步加重。这就要求浙江海事千方百计提升安全监管工作水平，加快建立全方位覆盖、全时段监控、快速反应的现代化水上安全监管体系，确保水上安全形势稳定。

（二）海洋经济转型升级进一步加速

“一带一路”、长江经济带等国家战略的实施，舟山群岛新区的成立以及江海联运服务中心建设进一步为我省海洋经济发展注入了新的动力。认识新常态、适应新常态、引领新常态是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。在新常态下，我省海洋经济既面临着调结构、提质量的压力，又有寻求新动力、谋求新发展的要求。目前，航运经济正处于缓慢的复苏调整过程中，为数众多的航运公司和船舶正经历优胜劣汰的市场考验。海洋工程装备与高端制造业、港航物流服务业、滨海旅游业和现代海洋渔业等海洋新兴产业初露锋芒，产值占比不断增长。“十三五”期间，海洋经济转型升级进程将持续加速。这就要求浙江海事进一步发挥海事专业优势，助力航运企业渡过难关，促进培育海洋新兴产业，拓展服务领域、深化服务举措、提升服务效能，为全省海洋经济转型升级蓬勃发展保驾护航。

（三）法治海事建设压力进一步加大

党的十八大明确提出到2020年基本建成法治政府。十八届四中全会将依法治国作为中心议题，对相关重大问题进行了深入、全面解答。交通运输部、浙江省委省政府以及部海事局相继出台了加强法治建设的相关意见。全面推进和深化法治建设的浓厚氛围已然形成。随着法治建设进程的不断推进，人民群众权利意识也不断增强，对海事依法行政、依法监管的监督力度将会越来越大，利用法律途径捍卫其合法权益的意愿也会越来越强。新修订的《行政诉讼法》大大加重了行政机关的诉讼义务。新颁布的《浙江省水上交通安全管理条例》进一步强化了海事执法机构的职责。这就要求浙江海事遵循社会主义法治社会发展的基本要求，化压力为动力，在规范执法行为、加强执法监督、优化监管服务等方面花大力气、下真功夫，不断攻坚克难。

三、“十三五”期间推动海事业务发展的基本思路

“十三五”期间，国家经济社会发展大局和交通运输行业新发展，对海事工作提出了更高的要求，浙江海事业务发展充满着机遇与挑战。我们将严格依法履职，切实推进“四个转变”，不断深化“四个坚持”，努力实现“四个增强”，扎实推进浙江海事事业科学发展。

（一）推进“四个转变”。一是深入推进海事管理职能从被动应对到主动作为的转变。将海事工作视角从水上交通安全扩展到国家海洋发展战略乃至经济社会发展全局。二是深入推进海事监管方式从强制制约型到公共服务型的转变。坚持综合治理，建立健全水路交通安全监管体系，打造平安海区建设升级版。三是深入推进从单纯的依法行政到全方位的法治海事建设的转变。切实做到法无授权不可为、法定职责必须为，充分发挥法治引领、规范和保障作用。四是深入推进从单纯的体系化管理到体系化管理和信息化管理高度融合的转变。坚持创新驱动，完善管理机制，注重改革的系统性、整体性、协同性，促进治理体系和治理能力现代化。

（二）深化“四个坚持”。一是坚持依法履职，深化依法行政加快法治建设。持续深化简政放权，做好取消和调整审批事项的承接落实。建立运行清单动态调整和长效管理机制。研究制定水上交通安全监管制度规范性文件框架体系。健全规范性文件制修订合法性审查机制。健全执法程序和规范，强化执法全过程记录跟踪。强化执法责任风险防控。推广实施综合督察机制。不断完善履约体系，加强体系日常监控。二是坚持安全发展，推动安全监管模式优化升级。按照风险感知、评判和管控的基本原理，加强对辖区水上安全风险信息的掌控和分析。建立健全内外部风险信息互联互通机制，运用大数据原理，建构安全风险分析评判模型，探索风险等级划分和预测智能研判，有针对性地制定和选取后续风控举措。持续深化部省平安海区共建，充分运用“平安浙江”考核机制，推动地方政府及有关部门共同落实水上安全监管责任，建立健全水路交通安全监管体系，推进以法治为基础的社会多元治理。三是坚持创新驱动，丰富服务经济社会发展举措。助力舟山群岛新区、舟山江海联运服务中心建设。优化口岸合作管理，健全口岸监管磋商机制。积极助力宁波-舟山港一体化运作和全省海港经济统筹协调发展。推进窗口服务规范化标准化建设，推出政务办理直通式服务。深化企业、院校、协会、海事协同的船员教育培养长效机制；推进船员职业健康和安全保护及事故预防工作。四是坚持防救结合，致力提升应急搜救处置能力。推动地方水上搜救机构建设，协助地方政府履行水上搜救职责。完善海上突发公共事件应急预案，加强海上抢险救助和船舶污染处理应急体系建设。深入推进VTS覆盖区域零事故行动。强化日常动态巡航游弋和重点时段重点区域主力船艇动态靠前驻守。扶持搜救志愿者队伍品牌建设。协助推动地方政府实施应急能力规划，加大污染应急力量建设投入。规范宁波、舟山溢油应急设备库管理，推动台州、温州、嘉兴国家库项目建设。积极参与长三角区域大气污染防治协作机制。

（三）实现“四个增强”。通过以上重点发展举措的实施，逐步实现“四个显著增强”，即安全监管质效显著增强、服务发展力度显著增强、法治建设成效显著增强、应急处置能力显著增强，稳步实现监管服务能力和监管服务体系现代化，有力推动浙江海事业务科学快速发展。